## 555-APC-0003-03
[5 empty] | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | [7 empty] | DOC.N°:
[13 empty] | REVISÃO: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Obra | [7 empty] | DATA EMISSÃO: |  |  |  |  | 2003-02-25
[5 empty] | CONTRATO | [7 empty] | DATA IMPRESSÃO: |  |  |  |  | 2026-07-31
Gerência do Contrato | Superintendência de Obra | Coord. de Planejamento | Coord. de Produção | Coord. de Projeto | Coord. de Suprimentos | Meio Amb. e Seg. Trabalho | Administração | Garantia da Qualidade | Manutenção | Anexo | Item do Contrato | ATRIBUIÇÕES E INTER-RELACIONAMENTOS | Diário | Semanal | Mensal | Sempre que necessáro | Antes do início da atividade | Observações
D | [11 empty] | Representar A Empresa junto ao Cliente |  |  |  | X |  | Esta matriz não abrange todos os itens contratuais, para maiores detalhes e complementação deverão ser consultados o Contrato e seus anexos
D | D | [10 empty] | Responsável pelo Negócio junto à Empresa | X
D | O | [6 empty] | O |  |  |  | Implantar poítica do Sistema da Qualidade no Negócio | X
D | O |  |  |  |  | O | [5 empty] | Promover a política de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente | X
D | D | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  | Ações gerenciais: estratégicas e táticas | X
| D | O | [9 empty] | Planejar, Programar, Controlar, Avaliar e Analisar todas atividades do empreendimento | X
| D | [10 empty] | Prover recursos de mão de obra, equipamentos e materiais, necessários para o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no contrato, especificações técnicas, dentro dos prazos estabelecidos | X
| D |  |  |  |  | O |  | O |  |  |  | Promover a Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente em todas as atividades de construção e montagem | X
| D | O | O | O | O | [6 empty] | Coordenar o fornecimento de materiais, os serviços de Construção Civil, Montagem e demais serviços do escopo contratual | X
| D | [10 empty] | Representar a empresa junto à Fiscalização na execução dos serviços do empreendimento. |  |  |  | X
| O | D | O | O | O | [6 empty] | Planejar, Programar, Controlar todas atividades do empreendimento | X
| O | D | [5 empty] | O |  |  |  | Revisar e atualizar toda documentação do Sistema de Planejamento e Controle |  |  |  | X
O | O | D |  |  |  |  | O |  |  |  |  | Avaliar e Analisar os avanços e tendências da obra | X
| O | D | [9 empty] | Estudar ações corretivas |  |  |  | X
|  | D | D | D | D | D | D | O | D |  |  | Elaboração dos Planos, Procedimentos e Instruções de Trabalho específicos. |  |  |  | X
| O | O | O | D |  |  |  | O |  |  |  | Coordenar a análise de documentos dos fornecedores |  |  |  | X
| O | O | O | D |  |  |  | O |  |  |  | Coordenar os serviços de projetos de subcontratados e suas interfaces | X
| O | O | O | D |  |  |  | O |  |  |  | Coordenar modificações de projeto e “as built” | X
| O | O | O | D |  |  | O | O |  |  |  | Controlar entrada e saída de projetos para aprovação, junto à Fiscalização do Cliente e órgãos públicos | X
O | O | O |  |  | D |  | O | O |  | 25 | vide anexo | Apresentar para aprovação da PTB, documentação dos subcontratados |  |  |  | X | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Executar o diligenciamento de suprimentos. | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Coordenação de compras nacionais e internacionais do empreendimento. | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Contratação de transportes marítimos e terrestres. |  |  |  | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Contratação de seguros de transportes. |  |  |  | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Desembaraços alfandegários. |  |  |  | X
| O | O |  |  | D |  |  | O |  |  |  | Assegurar os prazos e a qualidade. | X
| O | O |  |  | D |  | O |  |  |  |  | Contratação de seguros de transportes. |  |  |  | X
| O | O |  |  | D | [6 empty] | Coordenação da Inspeção Técnica. | X
[6 empty] | D |  | D |  |  |  | Treinar funcionários nos Sistemas da Qualidade e de Segurança e Meio Ambiente . | X |  |  | X
O | O |  |  |  |  | D | O |  |  | 17 | vide anexo | Elaborar Planos de Medicina, Segurança e Meio Ambiente |  |  |  |  | X
[6 empty] | D | [5 empty] | Responder pelos requisitos ambientais, de segurança do trabalho e saúde. |  |  |  | X
[6 empty] | D | [5 empty] | Analisar e revisar procedimentos construtivos, incorporando o atendimento aos requisitos ambientais aplicáveis. |  |  |  | X
[6 empty] | D | [5 empty] | Acompanhar auditorias internas e externas de SMAS, do cliente e da empresa. |  |  |  | X
O | [6 empty] | D |  |  |  |  | Coordenação da Contabilidade do empreendimento. | X
| O | [5 empty] | D |  |  |  |  | Prover o empreendimento com recursos administrativos para a logística do empreendimento. | X
O | [6 empty] | D |  |  |  |  | Representante da Empresa junto aos Órgãos Públicos. |  |  |  | X
O | O | O |  |  |  |  | D |  |  |  |  | Coordenar a área financeira do empreendimento. | X
O | O | [6 empty] | D |  | 16 | vide anexo | Planos de Qualidade |  |  |  |  | X
O | O | [6 empty] | D |  |  |  | Implantação do Sistema de Qualidade. | X
O | O | [6 empty] | D |  |  |  | Manutenção do Sistema da Qualidade. | X
[8 empty] | D |  |  |  | Acompanhar auditorias internas e externas de qualidade, do cliente e da empresa. |  |  |  | X
Revisão |  | Data |  | Descrição
0 |  | 2003-02-25 |  | Emissão inicial